## Hoja1
id | Proyecto 1 | Fecha Inicio | Duracion de Dias | fin
| Fase 1 | 2017-02-21 | 7 | 2017-02-24
| Tarea Practica 1 | 2017-02-21 | 4 | 2017-02-24
a | FP-1 Inscripcion | 2017-02-21 | 1 | 2017-02-21
b | FP-2 Planos | 2017-02-22 | 1 | 2017-02-22
c | FP3-Cronogramas | 2017-02-23 | 1 | 2017-02-23
d | FP4- Diagramas | 2017-02-24 | 1 | 2017-02-24
e | Entrega Tarea Practica y modulo 1 | 2017-02-24 | 1 | 2017-02-24
| Modulo 2 | 2017-02-28 | 3 | 2017-03-02
f | Diagrama de clases | 2017-02-28 | 1 | 2017-02-28
g | Diccionario de clases | 2017-03-01 | 1 | 2017-03-01
h | Glosario de Terminos | 2017-03-02 | 1 | 2017-03-02
i | Entrega Fase 1 | 2017-03-02 | 1 | 2017-03-02
| Fase 2 | 2017-03-03 | 15 | 2017-03-17
j | Modulo 1 | 2017-03-03 | 4 | 2017-03-06
k | Modulo 2 | 2017-03-06 | 1 | 2017-03-06
l | Modulo 3 | 2017-03-07 | 1 | 2017-03-07
m | Modulo 4 | 2017-03-08 | 3 | 2017-03-10
n | Modulo 5 | 2017-03-09 | 2 | 2017-03-10
o | Modulo 6 | 2017-03-10 | 4 | 2017-03-13
p | Modulo 7 | 2017-03-13 | 3 | 2017-03-15
q | Modulo 8 | 2017-03-14 | 1 | 2017-03-14
r | Modulo 9 | 2017-03-15 | 3 | 2017-03-17
s | Entregar fase 2 | 2017-03-17 | 1 | 2017-03-17
| Fase 3 | 2017-03-20 | 7 | 2017-03-24
t | Modulo 1 | 2017-03-20 | 1 | 2017-03-20
u | Modulo 2 | 2017-03-21 | 2 | 2017-03-23
v | Modulo 3 | 2017-03-22 | 2 | 2017-03-23
w | Modulo 4 | 2017-03-23 | 2 | 2017-03-24
x | Entregar fase 3 | 2017-03-24 | 1 | 2017-03-24
| Tarea Resumen | 42787